## タスクマスタ
タスク管理表
[9 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2022-11-01 to 2023-01-31
項目 | タスク | 担当者名 | 開始日 | 終了日 | 経過日 | 残り日数 | 経過期間 | 済み | 44866 | 44867 | 44868 | 44869 | 44870 | 44871 | 44872 | 44873 | 44874 | 44875 | 44876 | 44877 | 44878 | 44879 | 44880 | 44881 | 44882 | 44883 | 44884 | 44885 | 44886 | 44887 | 44888 | 44889 | 44890 | 44891 | 44892 | 44893 | 44894 | 44895 | 44896 | 44897 | 44898 | 44899 | 44900 | 44901 | 44902 | 44903 | 44904 | 44905 | 44906 | 44907 | 44908 | 44909 | 44910 | 44911 | 44912 | 44913 | 44914 | 44915 | 44916 | 44917 | 44918 | 44919 | 44920 | 44921 | 44922 | 44923 | 44924 | 44925 | 44926 | 44927 | 44928 | 44929 | 44930 | 44931 | 44932 | 44933 | 44934 | 44935 | 44936 | 44937 | 44938 | 44939 | 44940 | 44941 | 44942 | 44943 | 44944 | 44945 | 44946 | 44947 | 44948 | 44949 | 44950 | 44951 | 44952 | 44953 | 44954 | 44955 | 44956 | 44957
会社Aのサイト作成 | 作業1 | 田中 | 2022-11-30 | 2023-01-01 | 0 | 39 | 0% | 済
会社Aのサイト作成 | 作業2 | 鈴木 | 2022-11-25 | 2022-12-01 | 0 | 8 | 0%
会社Aのサイト作成 | 作業3 | 松田 | 2022-11-25 | 2022-12-15 | 0 | 22 | 0% | 済
会社Aのサイト作成 | 作業4 | 佐藤 | 2022-11-25 | 2023-01-28 | 0 | 66 | 0%
会社Bのプレゼン | 作業5 | 田中 | 2022-11-05 | 2022-11-27 | 18 | 4 | 81.82% | 済
会社Bのプレゼン | 作業6 | 鈴木 | 2022-11-20 | 2023-01-15 | 3 | 53 | 5.357%
会社Bのプレゼン | 作業7 | 松田 | 2022-11-20 | 2023-12-18 | 3 | 390 | 0.7634% | 済
会社Bのプレゼン | 作業8 | 佐藤 | 2022-11-20 | 2023-12-01 | 3 | 373 | 0.7979%
会社Cの広告作成 | 作業9 | 田中 | 2022-11-24 | 2022-11-29 | 0 | 6 | 0% | 済
会社Cの広告作成 | 作業10 | 鈴木 | 2022-11-24 | 2022-11-30 | 0 | 7 | 0% | 済
会社Cの広告作成 | 作業11 | 松田 | 2022-11-24 | 2023-12-02 | 0 | 374 | 0% | 済
会社Cの広告作成 | 作業12 | 佐藤 | 2022-11-24 | 2023-12-07 | 0 | 379 | 0% | 済
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
この図形はテーブル スライサーを表しています。テーブル スライサーはこのバージョンの Excel ではサポートされていません。 以前のバージョンの Excel で図形を変更した場合、または Excel 2007 以前の形式でブックを保存した場合は、スライサーを使用できません。
Note on K3: 表示開始日を変更するとカレンダーの期間を変更できます。 『2023/5/1』 などとご入力ください。 ※他セルは変更不要です。

## グラフ用
済み | 未完了
8 | 4